组织AI转型

阶段性工作汇报

编制日期：2026年4月

# 一、Q1目标总览

本阶段核心目标是完成重点岗位的AI场景挖掘、目标量化与AIBP机制建立，聚焦产研、产品、商服三大核心岗位的AI化落地。

## 1.1 重点岗位目标盘点与落地

完成重点部门及岗位的AI可提效场景或业务流程梳理，覆盖公服运营、产研产品、商服结算合同等关键领域。

| 待办事项 | 负责人 | 完成时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点岗位AI场景挖掘（公服运营、产研产品、商服结算合同） | 张楠/敏娜/张栋 | 2月28日 | 已完成 |
| 各业务线Q1目标量化（产研SDD、产品经理、公服运营、商服） | 张栋/陈晶/高海峰 | 3月2日前 | 部分完成 |
| AIBP选拔标准与启动会策划 | 李岩 | 3月6日前 | 进行中 |
| 全业务线AI需求收集与盘点 | BP | 3月底前 | 进行中 |

## 1.2 各业务线目标量化

各业务线聚焦效能提升，完成目标量化确认：

- 产研SDD目标：聚焦效能，需量化

- 产研产品经理目标：聚焦效能，需量化

- 公服运营目标：聚焦效能，需量化

- 商服目标：已完成量化确认

## 1.3 AIBP选拔与启动

明确AIBP的选拔标准、职责、激励机制、日常管理机制，并策划启动会。

- 针对AIBP开发AI能力进阶课程（智能体开发、工作流配置、API调用等）

- 组织AIBP全员启动会，明确组织定位、职责、激励机制

- 梳理"1+1"模式下的AIBP与技术支持人员清单，进行身份确认

# 二、周度进展追踪（截至4月初）

本周重点围绕业务推广、知识库建设、产研AI、产品融合等维度推进，整体进度有序。

## 2.1 业务推广

| 事项 | 负责人 | 进度 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建立业务推广专项小群（朝伟日常盯进展） | 敏娜/朝伟 | 80% | 进行中 | 已完成国网账单功能业务助力群建立 |
| CRM替代销售易可行性调研 | 张栋 | 50% | 进行中 | 4月8日商机管理系统上线宣贯会，覆盖100人 |
| 经纪人采集专项江苏线上试点 | 朝伟 | 100% | 已完成 | 已完成告知操作路径 |

## 2.2 知识库建设

| 事项 | 负责人 | 进度 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| e电知识库培训+需求分析 | 侯哥/张栋 | 20% | 未开始 | 4.9下午邀请培训，需求定位为SA流程变革 |
| 集团/研究院知识库作为SA行业方案生成平台 | 项目组 | 100% | 进行中 | 侯哥跟进标书/科研文档方向 |

## 2.3 产研AI推进

| 事项 | 负责人 | 进度 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 众畅+新电途纳入SDD推进 | 张栋/敏娜 | 100% | 已完成 | 众畅90%人员达熟悉，新电途施伟积极推进 |
| SDD实施进展及项目卡点盘点 | 张栋/敏娜 | 100% | 已完成 | AI使用已大幅提升，结构化使用不足 |
| 产研数字员工进展 | 张栋 | 50% | 进行中 | 4月底完成链路走通 |

## 2.4 产品经理融合

| 事项 | 负责人 | 进度 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全公司产品经理名单梳理+融合方向 | 各业务BP | 100% | 已完成 | 完成岗位属性拆解，按部门拆解 |

## 2.5 权限规范

| 事项 | 负责人 | 进度 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 悟空工具数据权限申请规范 | 朱小明/张栋 | 100% | 已完成 | 三种方案：自研网关/小范围开放/多维表格 |

## 2.6 赋能工作坊

| 事项 | 负责人 | 进度 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI先锋队特战营训练 | 项目组 | 100% | 进行中 | 已收集AI案例26个，发布2个优秀案例 |
| 管理层大龙虾分享会 | 项目组 | 100% | 进行中 | 朝伟开场，博文主讲，节前敲定时间和形式 |

# 三、3月核心任务推进

围绕产研、产品、商服三大核心岗位，系统化推进AI提效工作。

## 3.1 优先推进岗位——产研

### 3.1.1 全栈能力融合

| 盘点维度 | 数据 |
| --- | --- |
| 总人数 | 256人（交付侧149人、平台侧76人、国际31人） |
| 领跑者（AI熟练，可树标杆） | 31人（11.1%） |
| 稳健跟进者（团队转型主力） | 143人（50.8%） |
| AI一号位（项目负责人储备） | 15人（5%） |
| 转型困难户（需重点帮扶） | 19人（6.5%） |
| SDD可使用率 | 89.9% |

Q2目标：全栈开发通过率 60%

### 3.1.2 SDD + AI实战训练营

- 完成线上课程学习计划制定，覆盖前端转全栈、后端转全栈两个角色

- AI化线上课程：前端学后端、后端学前端、Skill等维度

- 学习进度持续跟进中

### 3.1.3 岗位认证标准

- 全栈工程师：单月AI提交前后端代码>10000行，沉淀1个规则/Skill/MCP工具

- AI测试工程师：单月git提交脚本>3000行，开发至少2个AI自动测试工具

- AI业务设计师：单月真实需求代码>10000行，有效spec>10个

## 3.2 优先推进岗位——产品

### 3.2.1 产品岗位AI化访谈

- 完成42+12位产品经理访谈，问卷结果已公示

- 聚焦三个核心场景：需求分析、需求文档、原型分析（SDD+EasyDemo）

### 3.2.2 产品先锋队赋能

- 已完成第一次产品先锋队会议（丁砾、刘焕伟、李智豪、雷鸣、郑嘉豪、邱莉莉）

- 完成2期产品赋能提效工作坊（每周三17:00-21:00）

- 枣庄项目全流程聚焦+原型图工具使用+产品专用提示词分享

## 3.3 优先推进岗位——商服

| 事项 | 进展 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| AI协议合规审核（千问agent） | 开发中 | 进行中 |
| AI智能客服（七鱼外采方案） | 已确认 | 进行中 |
| 售电账单数据校验自动化 | 推进中 | 进行中 |
| 交易中心自动化处理 | 推进中 | 进行中 |
| 商服高风险数据场景梳理 | 已完成 | 已完成 |

# 四、关键数据看板

## 4.1 产研AI效能数据

| 指标 | 数值/说明 |
| --- | --- |
| AI深度使用人员比例（除国网外） | 约67.2% |
| 提效超70%的项目 | 约10%（济南可信空间、HK Wallet车生活达100%） |
| 提效中等区间项目（20-49%） | 集中于燃气、充电、海外支付等领域 |
| 无法应用AI场景项目 | 数据迁移、国网、人力制项目 |
| 研发项目预期提效区间 | 20%-60% |

## 4.2 关键里程碑

| 时间节点 | 里程碑事件 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 2月28日 | 重点岗位AI场景挖掘完成 | 已完成 |
| 3月2日前 | 各业务线Q1目标量化 | 部分完成 |
| 3月6日前 | AIBP启动会+核心业务线深度访谈 | 进行中 |
| 3月15前 | 各业务线效能指标对齐+AIBP培训课程 | 进行中 |
| 3月底前 | 全业务线AI需求收集与盘点 | 进行中 |

# 五、风险与卡点

| 类别 | 问题描述 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 交付侧工时硬性要求 | 人效比提升后存在工时填写矛盾 | 讨论方案中 |
| SDD工具客户侧限制 | 国网等客户侧存在无法使用情况 | 持续跟进 |
| 客户代码交付核验需求 | 未来去AI化需投入额外努力 | 与客户沟通中 |
| 悟空工具越权风险 | 钉钉底层权限控制问题存在越权风险 | 自研钉钉网关/小范围开放/多维表格三种方案 |
| e电知识库效果待验证 | 不如豆包，速度较慢 | 侯哥持续跟进测试对比 |

# 六、下一步计划

基于当前进展，下阶段重点推进以下工作：

- 持续跟踪AIBP启动会后的落地情况，完善激励机制

- 推进产研Q2全栈通过率60%目标达成

- 扩大产品先锋队赋能范围，验证SDD+EasyDemo效果

- 跟进商服AI协议审核及智能客服落地

- 完成全业务线AI需求完整盘点，输出高ROI场景清单

- 持续优化悟空工具权限规范，控制数据安全风险

- 跟进e电知识库真实需求对比测试，评估是否作为SA平台